## Diagrama Gantt
Etapa / Tarea | Inicio | Fin | 08-Sep | 09-Sep | 10-Sep | 11-Sep | 12-Sep | 13-Sep | 14-Sep | 15-Sep | 16-Sep | 17-Sep | 18-Sep | 19-Sep | 20-Sep | 21-Sep | 22-Sep | 23-Sep | 24-Sep | 25-Sep | 26-Sep | 27-Sep | 28-Sep | 29-Sep | 30-Sep | 01-Oct | 02-Oct | 03-Oct | 04-Oct | 05-Oct | 06-Oct | 07-Oct | 08-Oct | 09-Oct | 10-Oct | 11-Oct | 12-Oct | 13-Oct | 14-Oct | 15-Oct | 16-Oct | 17-Oct | 18-Oct | 19-Oct | 20-Oct | 21-Oct | 22-Oct | 23-Oct | 24-Oct | 25-Oct | 26-Oct | 27-Oct | 28-Oct | 29-Oct | 30-Oct | 31-Oct | 01-Nov | 02-Nov | 03-Nov | 04-Nov | 05-Nov | 06-Nov | 07-Nov | 08-Nov | 09-Nov | 10-Nov | 11-Nov | 12-Nov | 13-Nov | 14-Nov | 15-Nov | 16-Nov | 17-Nov | 18-Nov | 19-Nov | 20-Nov | 21-Nov | 22-Nov | 23-Nov | 24-Nov | 25-Nov | 26-Nov | 27-Nov | 28-Nov | 29-Nov | 30-Nov | 01-Dec | 02-Dec | 03-Dec | 04-Dec | 05-Dec | 06-Dec | 07-Dec | 08-Dec | 09-Dec | 10-Dec | 11-Dec | 12-Dec | 13-Dec | 14-Dec | 15-Dec | 16-Dec | 17-Dec | 18-Dec | 19-Dec | 20-Dec
Primera Etapa: Planificación y Diseño | 08-Sep-2025 | 17-Sep-2025
- Diagnóstico social | 08-Sep-2025 | 09-Sep-2025
- Plan de acción y estrategia | 10-Sep-2025 | 11-Sep-2025
- Identidad empresarial preliminar | 12-Sep-2025 | 13-Sep-2025
- Repositorio Git inicial | 14-Sep-2025 | 15-Sep-2025
- Resumen ejecutivo en inglés | 16-Sep-2025 | 17-Sep-2025
Segunda Etapa: Especificación y Diseño del Sistema | 18-Sep-2025 | 01-Oct-2025
- Objetivos específicos (bilingüe) | 18-Sep-2025 | 19-Sep-2025
- Requerimientos funcionales y no funcionales | 20-Sep-2025 | 21-Sep-2025
- Wireframes y mockups | 22-Sep-2025 | 23-Sep-2025
- Diagramas técnicos (clases, BD, servidor) | 24-Sep-2025 | 25-Sep-2025
- Documentación empresarial ampliada | 26-Sep-2025 | 27-Sep-2025
- Repositorio Git actualizado | 28-Sep-2025 | 29-Sep-2025
Tercera Etapa: Implementación, Pruebas y Documentación | 02-Oct-2025 | 15-Nov-2025
- Desarrollo completo de la plataforma | 02-Oct-2025 | 10-Oct-2025
- Base de datos con datos de prueba | 11-Oct-2025 | 19-Oct-2025
- Pruebas funcionales | 20-Oct-2025 | 28-Oct-2025
- Pruebas de usabilidad y rendimiento | 29-Oct-2025 | 06-Nov-2025
- Documentación técnica y manuales bilingües | 07-Nov-2025 | 15-Nov-2025
Cuarta Etapa: Defensa del Proyecto | 16-Nov-2025 | 30-Nov-2025
- Presentación institucional | 16-Nov-2025 | 18-Nov-2025
- Defensa oral | 19-Nov-2025 | 21-Nov-2025
- Informe final consolidado | 22-Nov-2025 | 24-Nov-2025
- Repositorio definitivo | 25-Nov-2025 | 27-Nov-2025